## General info
Project Global Information
Customer Name | EPITA
Project Name | YAKAPEX
Project Short Description | Creation d'une billeterie
Student Group Name | clement.davin, romain.chuit, jonathan.sands, ugo.chane-you-kaye
Key Objective #1 | Realiser une billeterie pour personnes voulant acheter un billet pour un event epita
Key Objective #2 | Realiser a la fois quelque chose de pratique et esthétique a la fois
Key Objective #3 | Accessible et facile a utilser pour tous
Review date

## Exigences
Requirement Traceability Matrix
Tableau des exigences
Customer Name |  |  | EPITA
Project Name |  |  | YAKAPEX
Project Short Description |  |  | Creation d'une billeterie
Student Group Name |  |  | clement.davin, romain.chuit, jonathan.sands, ugo.chane-you-kaye
Review date |  |  | 0
ID | associated ID | Project or Product | Requirement description | Type | Module | Status
001 | 1.1 | Product | Client : Inscription des clients création d'un compte - avec recueil d'information | Fonctional | Client | done
| 1.1.1 | Product | Client : Protection du compte par mot de passe reinitialisatble | Fonctional | Client | done
| 1.1.2 | Product | Client : Notification par mail pour creation /modification de compte | Fonctional | Client | drop
| 1.1.3 | Product | Utilisateur internes : Connection via le cri pour les utilisateur EPITA | Fonctional | Utilisateur interne | done
| 1.2 | Product | Client : Interface de réservation d'un billet | Fonctional | Client | done
| 1.2.1 | Product | Client : Paiement d'un billet sur le site | Fonctional | Client | done
002 | 2.1 | Product | Utilisateur internes : Isolation des fonctions en fonction des differents type d'utilisateur | Fonctional | Utilisateur interne | done
| 2.2 | Product | Utilisateur internes : restriction des possibilités d'action en fonction du rôle | Fonctional | Utilisateur interne | done
003 | 3.1 | Product | Utilisateur internes : Une fonction de recherche de ticket pour un évènement | Fonctional | Utilisateur interne | done
| 3.2.1 | Product | Client : Liste des évènements | Fonctional | Client | done
| 3.2.2 | Product | Client : Status des évènements | Fonctional | Client | done
| 3.2.3 | Product | Client : Voir toutes les association dont je suis membre | Fonctional | Client | done
| 3.3 | Product | Association : Gestion du staf sur les evenements | Fonctional | Association | done
| 3.4.1 | Product | Association : Savoir si mon evenement a ete valide ou pas | Fonctional | Association | done
| 3.4.2 | Product | Association : Creation / suppression d'evenements | Fonctional | Association | done
| 3.4.3 | Product | Admin : Insertion et suppression d'associations | Fonctional | Admin | done
| 3.4.4 | Product | Client : Interface permetant de gerer ses evenements | Fonctional | Client | done
| 3.4.5 | Product | Association : Definir les evenements premium | Fonctional | Association | done
| 3.4.6 | Product | Admin : Notifier les admins lors de creation d'un nouvel evenement | Fonctional | Admin | done
| 3.5.1 | Product | Association : Acces aux statistiques concernants les evenements | Fonctional | Association | drop
| 3.5.2 | Product | Admin : Acces aux statistiques concernants les utilisateurs | Fonctional | Admin | drop
004 | 4.1 | Product | Association : Ajouter / supprimer des membres aux associations | Fonctional | Association | done
| 4.2 | Product | Chef association : Definir les statuts des membres de l'association | Fonctional | Chef association | done
| 4.3 | Product | Utilisateur internes : Acceder a une description des associations | Fonctional | Utilisateur interne | done
005 | 5.1 | Product | Association : Savoir si je fais parti du staff sur un evenement | Fonctional | Association | done
| 5.2 | Product | Association : Connaitre les membres de la meme association que moi | Fonctional | Association | done
| 5.3.1 | Product | Client : Recevoir par mail le ticket de l'evenement | Fonctional | Client | done
| 5.3.2 | Product | Client : Connaitre le nombre de place disponilbe sur un evenement | Fonctional | Client | done
| 5.3.3 | Product | Client : Connaitre le deadline pour acheter un ticket | Fonctional | Client | done
006 | 6.1 | Product | Association : Scanner le QR code des billets sur un evnement | Fonctional | Association | drop
| 6.2 | Product | Association : Possibilite d'acceder a la liste de tout les participants a un evenement | Fonctional | Association | done
007 | 7.1 | Product | Utilisateur internes : Poser des questions aux association si on a des difficulter | Fonctional | Utilisateur interne | drop
| 7.2 | Product | Utilisateur internes : Etre notifier lors d'un changement sur un evenement auquel je suis inscrit | Fonctional | Utilisateur interne | drop
| 7.3 | Product | Utilisateur internes : Acceder a un evenement a travers une recherche via un mot clef | Fonctional | Utilisateur interne | done
008 | 8.1 | Product | Association : Possiblite de modifier un evenement | Fonctional | Association | done
| 8.2 | Product | Client : Supprimer une association | Fonctional | Client | done
009 | 9 | Product | Utilisateur internes : Realiser des payements securiser des billets | Fonctional | Utilisateur interne | done
Note on D12: This Associated ID enable to create a tree i.e. you have a main requirement and sub requirements associated
Note on E12: Specify if the requirement concerns Project (work to do) or Product (the result to realize)
Note on G12: Suggestion for Type : Assumption (hypotèse) Functional Non Functional Constraint
Note on H12: Project dependant , just a field to sort by relevant module
Note on I12: Suggestion for status : listed ; approved ; specified ; in dev ; tested ; delivered ; closed

## Livrables
Deliverable Matrix
Tableau des livrables
Customer Name |  | EPITA
Project Name |  | YAKAPEX
Project Short Description |  | Creation d'une billeterie
Student Group Name |  | clement.davin, romain.chuit, jonathan.sands, ugo.chane-you-kaye
Review date |  | 2019-05-04
|  |  |  | load / resources |  |  | Percentage of Completion
ID | Livrables | Description | Status | Initial Estimat. (days) | Estimat. Reviewed (days) | Resources ( initiales) | Coaching #1 | Coaching #2 | Coaching #3 | Coaching #4 | Jury final | Comment.
SW | Package logiciel du site web | Ensemble du code livré du projet | Planned | 60 |  |  | 6% | 25% | 60% | 100% | 100%
SW-1 | logiciel site Client | logiciel pour site client | Planned | 50 |  |  | 3% | 10% | 30% | 100% | 100%
SW-2 | logiciel site Admin | logiciel pour site admin | Planned | 10 |  |  | 10% | 40% | 100% | 100% | 100%
DOC | Documentation Technique | Toute la documentation du projet | Planned | 6 |  |  | 50% | 50% | 50% | 100% | 100%
DOC-1 | architecture globale | fonctionnemnt technique du projet | Planned | 2 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
DOC-2 | cahier des charges | décrit les fonctionnalités implémenté pour le site | Planned | 2 |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
DOC-3 | schéma de modélisation de la base de donnée | manuel contenant toutes les informations nécessaires au bon usage du projet | Planned | 2 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
MAN | manuel d'utilisation | manuel contenant toutes les informations nécessaires au bon usage du projet | Planned | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Note on F12: Suggestion: Planned = not started In progress Completed = Done Validated = Done and validated
Note on G12: Etimated laod in days for creation of the deliverable

## Risque
Risk Matrix
Tableau des risques
Customer Name |  | EPITA
Project Name |  | YAKAPEX
Project Short Description |  | Creation d'une billeterie
Student Group Name |  | clement.davin, romain.chuit, jonathan.sands, ugo.chane-you-kaye
Review date |  | 2019-05-03
Risk ID # | Titre du Risque | Description du risque (Il y a un Risque que X se produise à cause de Y) | Impact Description | Reponse au Risque | Probabilité | Impact | Date de MAJ
1 | Strong Requirement | Il y a un risque de réalisation qui ne convienne pas au client à cause d'un besoin trop important | Retravail sur les livrables pour qu'ils soient accepte par le client | S'assurer avant le début de la conception que les deux parties sont en accord | Medium | High | 2019-05-03
2 | Lack of competence on software tool | Il y a un risque d'une difficulté à réaliser le résultat à cause d'un manque de compétence sur un logiciel employé | Perte de temps au niveau de la realisation des livrables | Suivre les tutos pour les logiciels pas completement maitrisé | High | Very high | 2019-05-03
3 | Unexpected result | Il y a un risque que le resultat attendu par le client ne soit pas celui attendu à cause d'un manque de compréhension | Retravail sur les livrables pour qu'ils soient accepte par le client | Rester constament en communication avec le client | Medium | High | 2019-05-03
4 | Bad TeamWork | il y a un risque de mauvais entendement au sein du groupe à cause d'un mauvais comportement de certains | Perte de temps au niveau de la realisation des livrables | Bonne communication dans le groupe, mise en place de reunion fréquente | Weak | Very high | 2019-05-03
5 | Organisational Difficulties | Il y a un risque de difficulté à s'organiser entre les membres du projet à cause d'autres projets, vacances, manque d'envie etc | Perte de temps au niveau de la realisation des livrables | Bonne communication dans le groupe, mise en place de reunion fréquente | Medium | Weak | 2019-05-03
6 | Bad Planning | Il y a un risque de ne pas finir à temps une fonctionnalité à cause d'une mauvaise estimation du temps nécessaire au développement | Retravail sur les livrables pour qu'ils soient accepte par le client | Se renseigner sur la difficulté du développement de chaque fonctionnalité pour mieux estimer le temps qui sera nécessaire | Medium | High | 2019-05-03
7 | School projects | Il y a risque de ne pas trouver le temps de realiser tout le projet a cause des cours et des autres projets que nous avons a EPITA | Perte de temps au niveau de la realisation des livrables | Faire un emplois du temps organise prenant en comptes les differents projets EPITA | Very High | High | 2019-05-03
8
9
10
Note on G11: Merci d'indiquer AVOID : XXXX TRANSFERT : XXXXX MITIGATE : XXXXX ACCEPT: XXXXX
Note on H11: Very high High Medium Low
Note on I11: Very high High Medium Low